**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста в условиях развития детского-взрослого сообщества любителей интеллектуальных игр и его взаимодействия с социальными партнерами**»

(название проекта)

**За I квартал 2023/2024 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 228»**

Руководитель проекта Кошлева Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| ЯНВАРЬ |
| 1 | 1. Разработать сценарий семинара.
2. Отработать механизм

внешнего сотрудничества с социальными партнерами по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр. | 11.01.24 Встреча по вопросу разработки семинара «Преемственность ДОУ и школы – основа партнерства в сопровождении одаренных детей» | Разработан сценарий мероприятия.Отработан механизм взаимодействия по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр. | Разработан сценарий мероприятия.Отработан механизм взаимодействия по развитию сообщества любителей интеллектуальных игр.Присутствовало все члены МРЦ и соц. партнеры |  |
| 2 | Обеспечить обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | 26.01.24 Фестиваль видеороликов (презентаций) по использованию игры ЖИПТО в работе с дошкольниками | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей). | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей).Приняли участие 4 педагога. |  |
| 3 | Совместно с социальными партнерами обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди детей старшего дошкольного возраста | 31.01.24 Интерактивная игра для детей старшего дошкольного возраста «Королевство шахматных задач» с шахматной школой ЦДТ «Юность»  | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей). | Повышен уровень игровой компетентности участников сообщества (детей, педагогов, родителей).Приняли участие дети из 22 детских садов. |  |
| ФЕВРАЛЬ |
| 4 | Разработать сценарии мероприятий | Встреча по вопросу разработки сценариев:1.«Интеллектуальный биатлон»(решение задач повышенного уровня по играм Го – ЖИПТО или шашки -шахматы) и  2. «Слёт шашечных клубов» | Разработаны сценарии мероприятий | Разработаны сценарии мероприятий. |  |
| 5 | Обеспечить обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | 02.02.2024Обучение учеников 1 класса МУ СШ №10 интеллектуальной игре ЖИПТО СОНОР22.02.2024Интеллектуальная викторина «Знатоки ЖИПТО» для учеников 1 класса МУ СШ № 1027.02.24 Семинар «Преемственность ДОУ и школы – основа партнерства в сопровождении одаренных детей» | * Повышен уровень

игровой компетентности участников сообщества (педагогов).* Активное включение 20

новых педагогов ДОУ в деятельность Клуба. | * Повышен уровень

игровой компетентности участников сообщества (педагогов).* Активное включение 20

новых педагогов ДОУ в деятельность Клуба. |  |
| 6 | Совместно с социальными партнерами обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди детей старшего дошкольного возраста. | 29.02.24 Интеллектуальные соревнования  по решению задач «Интеллектуальный биатлон» | Обеспеченно психолого-педагогическое сопровождения одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм | Обеспеченнопсихолого-педагогическое сопровождения одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм.Приняли участие 20 детей. |  |
| 7 | Обеспечить обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | 13.02.24 Слёт шашечных клубов  г. Ярославля | Обеспечено обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность. | Обеспечено обучение игровым технологиям новых членов клуба и способствовать их активному включению в деятельность.Приняли участие 20 педагогов. |  |
| МАРТ |
| 8 | Разработка положений о конкурсах для педагогов ДОУ | 01.03.24 Встреча по вопросу разработки положений1. «Конкурс методических разработок по интеллектуальным играм»,
2. «Конкурс лэпбуков по интеллектуальным играм»
 | Разработаны положения о конкурсов лэпбуков. | Разработаны положения о конкурсов лэпбуков.Приняли участие 15 педагогов |  |
| 9 | Способствовать активному включению в деятельность новых членов клуба;обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди педагогов ДОУ; | 22.03.24 Городской конкурс лэпбуков по интеллектуальным играм:**-**Лэпбук: интеллектуальная игра Го**-** Лэпбук: интеллектуальная игра ЖИПТО**-** Лэпбук: интеллектуальная игра шашки**-** Лэпбук: интеллектуальная игра шахматы | Активное включение в деятельность новых членов клуба.Увеличено количества педагогов – членов городского клуба «Юный стратег-76.ru». | Активное включение в деятельность новых членов клуба.Увеличено количества педагогов – членов городского клуба «Юный стратег-76.ru». |  |
| 10 | Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного возраста, проявляющих интерес к всемирным интеллектуальным играм и их продвижение на турниры муниципального уровня; | Городской конкурс «Шашечный виртуоз» 19.03-21.03.24 - районные туры28.03.24 – городской тур  | Обеспечено выявление, сопровождение и продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм, обеспечено участие победителей в муниципальных турнирах. | Обеспечено выявление, сопровождение и продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм, обеспечено участие победителей в муниципальных турнирах. Присутствовало 32 ребенка из16 детских садов. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

в период с января по март 2024 г. в проект изменения не вносились.

Отчет составил(а): Булатова М.Ф., старший воспитатель

08.04.2024