**Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки**

**За отчетный период сентябрь-декабрь 2019 года**

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад №228» г. Ярославля

Статус площадки: МИП

Тема проекта: «Организация службы медиации в ДОО»

Этап работы: Аналитический

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа** | **Основное содержание деятельности (проведение мероприятий)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено** |
| **С**  **Е**  **Н**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта | Утверждение плана деятельности рабочей группы на 2019-2020 учебный год | План деятельности рабочей группы на 2019-2020 учебный год | План деятельности рабочей группы на 2019-2020 учебный год |  |
| **С**  **Е**  **Н**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Анализ удовлетворенности родителей работой службы медиации в ДОУ | Анкетирование родителей с целью определения удовлетворенности работой службы медиации | Аналитический отчет о результатах анкетирования родителей | Аналитический отчет о результатах анкетирования родителей |  |
| **О**  **К**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Проведение родительских собраний с целью повышения информированности родителей о службе медиации в ДОУ | Родительские собрания на тему «Служба медиации в ДОУ» | Популяризация службы медиации и медиативных подходов как альтернативного способа разрешения конфликтных ситуаций | Популяризация службы медиации и медиативных подходов как альтернативного способа разрешения конфликтных ситуаций |  |
| **О**  **К**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Повышение компетентности педагогов МДОУ | Участие в мастер-классе «Медиация – коммуникативная практика в разрешении конфликтов» | Повышение компетентности педагогов в вопросах применения медиативных подходов | Повышение компетентности педагогов в вопросах применения медиативных подходов |  |
| **О**  **К**  **Т**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Подготовка материалов для проведения мастер-класса | Заседание рабочей группы МДОУ | Разработан план мероприятия, основное содержание мастер-класса «Медиативные подходы для педагогов в работе с детьми старшего дошкольного возраста», подготовлен видеоматериал, картотека игр по профилактике конфликтов | Разработан план мероприятия, основное содержание мастер-класса «Медиативные подходы для педагогов в работе с детьми старшего дошкольного возраста», подготовлен видеоматериал, картотека игр по профилактике конфликтов |  |
| **Н**  **О**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Распространение педагогического опыта по медиации через проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов | Проведение мастер-класса для педагогов МДОУ «Детский сад №228» «Медиативные подходы в работе с детьми» | Повышение компетентности педагогов ДОУ в вопросах применения медиативных подходов в педагогической деятельности | Повышение компетентности педагогов ДОУ в вопросах применения медиативных подходов в педагогической деятельности |  |
| **Н**  **О**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Распространение педагогического опыта по медиации через проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов | Проведение мастер-класса для педагогов ДОО Дзержинского района «Медиативные подходы для педагогов в работе с детьми старшего дошкольного возраста» | Повышение компетентности педагогов в вопросах применения медиативных подходов в педагогической деятельности | Повышение компетентности педагогов в вопросах применения медиативных подходов в педагогической деятельности |  |
| **Н**  **О**  **Я**  **Б**  **Р**  **Ь** | Анализ проведенных мероприятий, оформление методических рекомендаций | Заседание рабочей группы с целью анализа проведенных мероприятий, оформления методических рекомендаций | Обобщение опыта  Разработаны методические материалы (использование медиативных подходов в работе с детьми старшего дошкольного возраста) | Обобщение опыта  Разработаны методические материалы (использование медиативных подходов в работе с детьми старшего дошкольного возраста) |  |
| **Д**  **Е**  **К**  **А**  **Б**  **Р**  **Ь** | Мониторинг профессионального роста педагогов | Анкетирование педагогов с целью изучения их профессионального роста в рамках реализации проекта | Аналитическая справка о результатах анкетирования педагогов | Аналитическая справка о результатах анкетирования педагогов |  |
| **Д**  **Е**  **К**  **А**  **Б**  **Р**  **Ь** | Оформление раздела на сайте ДОУ «Инновационная деятельность» | Размещение материалов по деятельности МИП «Организация служб медиации в ДОО» на сайте ДОУ (промежуточный отчет, проведенные мероприятия) | Размещение материалов по деятельности МИП | Размещение материалов по деятельности МИП |  |
| **Д**  **Е**  **К**  **А**  **Б**  **Р**  **Ь** | Проанализировать промежуточные результаты деятельности МИП | Анализ материалов и составление промежуточного отчета | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2019 г. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2019 г. |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если в проект вносились изменения, то необходимо узнать, какие и причину внесения коррективов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Составил:

Заведующий МДОУ «Детский сад №228» Чубарнова Е.А.

Дата составления: 18.12.2019