**Промежуточный отчет**

муниципального ресурсного центра

«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»

**за I полугодие 2022/2023 учебного года МДОУ «Детский сад № 228»**

Координатор проекта - Кошлева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выпол  нено |
| 1 | Составить план работы МРЦ на учебный год. | **12 сентября 2022г.**  Круглый стол. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ДОУ | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ. | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год.  Присутствовали все члены МРЦ. | - |
| 2 | Разработать материал по трансляции опыт работы. | **26 октября 2022г.**  Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к  Городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» по теме «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений». | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке. | Подготовлен рекламный видеоролик и онлайн мастер-класс «Игры для интеллектуального развития детей».  Присутствовали участники МРЦ | - |
| 3 | Трансляция опыта работы. Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы  полушарий головного мозга. | **2 ноября 2022г**.  Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»  (видеоролик «Развитие межполушарного взаимодействия»). | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке. | Транслирован рекламный видеоролик «Игры для интеллектуального развития детей». | - |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | **14 ноября 2022г.**  Совещание участников МРЦ по подготовке к городскому мастер-классу «Кинезиология – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве ДОУ». | Разработать материал к проведению мастер-класса. | Разработан сценарий мастер-класса. | - |
| 5 | Разработать пакет методических материалов по организации деятельности МРЦ. | **28 ноября 2022г.**  Подготовка к проведению цикла муниципальных семинаров практикумов по теме: «Азбука эйдетики»: «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики». | Разработать сценарий  семинара-практикума | Разработан сценарий семинара-практикума «Развиваем мозг посредством технологии  Эйдетики» | - |
| 6 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | **13 декабря 2022г.**  Мастер-класс «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образовательном пространстве ДОУ» на площадке ZOOM . | Проведение мастер-класса «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образовательном пространстве ДОУ». | Проведен мастер-класс. Присутствовало 26 чел. из 10 детских садов и 1 школы г.Ярославля. | - |
| 7 | Подвести промежуточные итоги работы МРЦ **«**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»** за первое полугодие  2022-2023 учебный год | **Декабрь 2022г.**  Анализ результатов работы МРЦ **«**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»** за первое полугодие 2022-  2023 учебный год | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года. | Промежуточный отчет по результатам работы за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. | - |

*Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:*

1-11 ноября 2022 года на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля», тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений» был представлен опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей в форме рекламного видеоролика и онлайн мастер-класса «Игры для интеллектуального развития детей».

Отчет составил(а): ФИО, должность: Булатова М.Ф. , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 228» 19.12.2022 г.