**Промежуточный отчет**

муниципального ресурсного центра

«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»

**за I полугодие 2022/2023 учебного года МДОУ «Детский сад № 228»**

Координатор проекта - Кошлева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта  | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия)  | Ожидаемые результаты  | Достигнутые результаты  | Что не выполнено   |
| 1  | Составить план работы МРЦ на учебный год.   | **12 сентября 2022г.**Круглый стол. Координация и планирование деятельности координационного совета и рабочих групп в ДОУ  | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ.  | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год.Присутствовали все члены МРЦ.   | -  |
| 2  | Разработать материал по трансляции опыт работы.  | **26 октября 2022г.**Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к Городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» по теме «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений».  | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке.   | Подготовлен рекламный видеоролик и онлайн мастер-класс «Игры для интеллектуального развития детей». Присутствовали участники МРЦ   |  - |
| 3  | Трансляция опыта работы. Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга. | **2 ноября 2022г**.Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (видеоролик «Развитие межполушарного взаимодействия»).  | Подготовлен материал к участию в презентационной площадке.  | Транслирован рекламный видеоролик «Игры для интеллектуального развития детей».  |  - |
| 4  | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | **14 ноября 2022г.**Совещание участников МРЦ по подготовке к городскому мастер-классу «Кинезиология – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве ДОУ». | Разработать материал к проведению мастер-класса.  | Разработан сценарий мастер-класса.  | -  |
| 5  | Разработать пакет методических материалов по организации деятельности МРЦ.   | **28 ноября 2022г.**Подготовка к проведению цикла муниципальных семинаров практикумов по теме: «Азбука эйдетики»: «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики». | Разработать сценарий семинара-практикума  | Разработан сценарий семинара-практикума «Развиваем мозг посредством технологии Эйдетики»  | -  |
| 6  | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей.  | **13 декабря 2022г.**Мастер-класс «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образовательном пространстве ДОУ» на площадке ZOOM . | Проведение мастер-класса «Кинезиология – как здоровьесберагающая технология в образовательном пространстве ДОУ». | Проведен мастер-класс. Присутствовало 26 чел. из 10 детских садов и 1 школы г.Ярославля.  |  - |
| 7  | Подвести промежуточные итоги работы МРЦ **«**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»** за первое полугодие 2022-2023 учебный год  | **Декабрь 2022г.**Анализ результатов работы МРЦ **«**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»** за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года. | Промежуточный отчет по результатам работы за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года.  | -  |

*Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:*

1-11 ноября 2022 года на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля», тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений» был представлен опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей в форме рекламного видеоролика и онлайн мастер-класса «Игры для интеллектуального развития детей».

Отчет составил(а): ФИО, должность: Булатова М.Ф. , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 228» 19.12.2022 г.