**План работы муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в современных социально-экономических условиях» на 2018-2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Прогнозируемые результаты |
| ***4 этап: реализационный***  ***(сентябрь 2018 – март 2019)*** | | | | |
| Изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по организации иной приносящей доход деятельности ДОУ | Изучение нормативных документов по следующим направлениям:  - сдача в аренду помещений и оборудования дошкольного учреждения  - пожертовования  - проведение благотворительных акций в форме Ярмарок, Аукционов и др. | сентябрь 2018  октябрь 2018 | МДОУ № 38, 237  МДОУ № 10  МДОУ № 56 | Сформирован пакет нормативно-правовых документов. |
| Разработка алгоритма организации иной приносящей доход деятельности | Разработка методических материалов по иной приносящей доход деятельности  Разработка Положения об использовании благотворительных средств  Формы работы со спонсорами (образцы заявлений, бланков и др.)  Разработка Правил ведения деловых переговоров | октябрь 2018  ноябрь 2018  декабрь 2018  январь 2019  февраль 2019 | Все ДОУ  МДОУ № 10  МДОУ № 56  МДОУ № 56 | Разработан алгоритм организации иной приносящей доход деятельности  Разработано Положение об использовании благотворительных средств |
| Разработка порядка ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности | Разработка инструкции для бухгалтера о порядке ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности | март 2019 | МДОУ № 232 | Разработан порядок ведения бухгалтерского учета ной приносящей доход деятельности с образцами сопутствующих документами |
| ***5 этап: итогово - аналитический***  ***(апрель-май 2019)*** | | | | |
| Анализ эффективности реализации проекта.  Перспективы проекта. | Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями  Оформление опыта работы ДОУ. Оформление продуктов проекта  Трансляции опыта работы ДОУ. | апрель 2019  май 2019 | Все ДОУ | Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации  Оформлены продукты проекта  Определены механизмы трансляции опыта |